## Product_backlog
Product backlog del proyecto: Creación de una página web donde poder subir, leer y descargar libros.
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
ID_1 | p1 | Como gerente quiero poder gestionar representantes, grupos y sus discografias. | 45 | ID_1
Total |  |  | 45

## Pila_sprint
Nueva estimaciones al final del dia
Elemento del backlog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
ID_1 | Creacion de la plantilla del representante. | Miguel, Natalia y Curro | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creacion de la plantilla de los grupos. | Miguel, Natalia y Curro | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
| Creacion de la plantilla de ejecución | Miguel, Natalia y Curro | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Testeo del producto. | Migue y Curro | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
| Corrección de errores post-testeo. | Miguel, Natalia y Curro | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
| Creacion de la plantilla de control de excepciones | Miguel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 45
Note on E6: de 4 a 8 horas máximo
Note on F6: Estas pilas se irían actualizando continuamente con las reuniones "Scrum daily". Se van anotando las horas que se ha avanzado en la tarea.

## Burn up
Sprint | Total | Completado
0 | 45 | 0
1 | 45 | 45

## Burndown
Gráfico de avance
| Realizado |  | Restante |  | Hecho hoy
Día | Ideal | Real | Planeado | Real
0 |  |  | 45 | 43 | N/A
1 | 7 | 7 | 38 | 36 | 7
2 | 7 | 7 | 31 | 29 | 7
3 | 7 | 7 | 24 | 22 | 7
4 | 7 | 9 | 17 | 13 | 9
5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8
6 | 7 | 6 | 3 | -1 | 6